## 14032023
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 6 Thời gian – time: <khung giờ 20h:50 – 21h:30><ngày 14/03 /23> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Bá Hiệp Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Ích Sơn | x
2 | Nguyễn Bá Hiệp | x
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | x
4 | Phạm Huyền Thương | x
5 | Bùi Ngọc Sơn | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Lập google drive chung của nhóm | Cả nhóm | 3p | không
2 | Tìm hiểu về các nhiệm vụ cần làm, các báo cáo, biên bản cần làm. | Cả nhóm | 26p | không
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên chưa nắm bắt được nhiệm vụ của môn họchọc | Hỏi thầy cô, bạn bè Trao đổi với các thành viên trong nhóm |  | Hỏi thầy Hỏi các bạn trong lớp
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Ích Sơn | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Bá Hiệp | 1 | 1 | 1
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | 1 | 1 | 1
4 | Phạm Huyền Thương | 1 | 1 | 1
5 | Bùi Ngọc Sơn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 24032023
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 6 Thời gian – time: <khung giờ 22h:00 – 23h:04><ngày 24/03/23> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Bá Hiệp Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Bá Hiệp | x
2 | Nguyễn Ích Sơn | x
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | x
4 | Phạm Huyền Thương | x
5 | Bùi Ngọc Sơn | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tìm hiểu và sử dụng về github để thực hiện trong tuần tới | Nguyễn Bá Hiệp | 6p | không
2 | Chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm | Nguyễn Bá Hiệp | 16p | Header: Hiệp, Ích Sơn, Ngọc Sơn Footer: Tâm, Thương
3 | Đưa ra deadline | Cả nhóm | 2p | Hoàn thành trước 00h thứ 5 ngày 30/03/2023
4 | Thảo luận về nhiệm vụ của mỗi thành viên | Cả nhóm | 6p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên chưa thành thạo trong việc sử dụng github | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè |  | Học trên youtube và trao đổi với các thành viên trong nhóm
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Bá Hiệp | 2 | 3 | 1
2 | Nguyễn Ích Sơn | 1 | 2 | 1
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | 1 | 1 | 1
4 | Phạm Huyền Thương | 1 | 1 | 1
5 | Bùi Ngọc Sơn | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 31032023
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 6 Thời gian – time: <khung giờ 23h:00 – 00h:><ngày 31/03/23> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Vũ Thị Thanh Tâm Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Ích Sơn | x
2 | Nguyễn Bá Hiệp | x
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | x
4 | Phạm Huyền Thương | x
5 | Bùi Ngọc Sơn | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Tiếp tục tìm hiểu về github | Cả nhóm | 55p | không
2 | Tìm hiểu thêm về bootstrap để chia nhiệm vụ cho tuần sau. | Vũ Thị Thanh Tâm | 5p | Trao đổi trên Zalo nhóm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên chưa thành thạo github | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè |  | Các thành viên trong nhóm share màn hình giúp đỡ nhaunhau
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Ích Sơn | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Bá Hiệp | 1 | 2 | 1
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | 1 | 1 | 1
4 | Phạm Huyền Thương | 1 | 1 | 1
5 | Bùi Ngọc Sơn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 07042023
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 6 Thời gian – time: <khung giờ 22h:00 – 22h:50><ngày 07/04/23> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Ích Sơn Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Ích Sơn | x
2 | Nguyễn Bá Hiệp | x
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | x
4 | Phạm Huyền Thương | x
5 | Bùi Ngọc Sơn | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Nhắc nhở các thành viên tiếp tục thực hành sử dụng github để thành thạo hơn | Nguyễn Ích Sơn | 3p | không
2 | Chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm về phần body | Nguyễn Ích Sơn | 7p | -Phần phía trên ứng dụng bootstrap: Hiệp, Ngọc Sơn -Chuyển tiếp hình ảnh slide: Tâm, Thương -Phần nội dung cuối trang web: Ích Sơn
33 | Thảo luận về nhiệm vụ của mỗi thành viên | Cả nhóm | 2p | Không
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên chưa thành thạo bootstrap | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè |  | Học trên youtube và trao đổi với các thành viên trong nhóm
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Ích Sơn | 2 | 1 | 1
2 | Nguyễn Bá Hiệp | 2 | 1 | 1
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | 1 | 1 | 1
4 | Phạm Huyền Thương | 1 | 1 | 1
5 | Bùi Ngọc Sơn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 14042023
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 6 Thời gian – time: <khung giờ 22h:00 – 22h:50><ngày 14/04/23> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Phạm Huyền Thương Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Ích Sơn | x
2 | Nguyễn Bá Hiệp | x
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | x
4 | Phạm Huyền Thương | x
5 | Bùi Ngọc Sơn | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Nhắc nhở các thành viên tiếp tục thực hành sử dụng github để thành thạo hơn | Phạm Huyền Thương | 3p | không
2 | Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã giao cho các thành viên trong nhóm về phần body ở tuần trước | Phạm Huyền Thương | 10p | -Phần phía trên ứng dụng bootstrap: Hiệp, Ngọc Sơn -Chuyển tiếp hình ảnh slide: Tâm, Thương -Phần nội dung cuối trang web: Ích Sơn
3 | Các thành viền tìm hiểu về bootstrap | Cả nhóm | 3p | Không
4 | Thảo luận về nhiệm vụ của mỗi thành viên | Cả nhóm | 2p | Không
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên chưa thành thạo bootstrap | Tham khảo tài liệu trên internet, Trao đổi với các thành viên trong nhóm Hỏi thầy cô, bạn bè |  | Học trên youtube và trao đổi với các thành viên trong nhóm
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Ích Sơn | 2 | 1 | 1
2 | Nguyễn Bá Hiệp | 2 | 1 | 1
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | 1 | 1 | 1
4 | Phạm Huyền Thương | 1 | 1 | 1
5 | Bùi Ngọc Sơn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 21042023
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 6 Thời gian – time: <khung giờ 22h:30 – 23h30><ngày 21/04/23> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Bùi Ngọc Sơn Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Ích Sơn | x
2 | Nguyễn Bá Hiệp | x
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | x
4 | Phạm Huyền Thương | x
5 | Bùi Ngọc Sơn | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra tiến độ công việc đã giao vào tuấn trước | Bùi Ngọc Sơn | 3p | không
2 | Chia nhiệm vụ cho các thành viên về phần Dịch Vụ | Bùi Ngọc Sơn | 12p | Phần đầu -> thiết kế thi công nội thất: Tâm - Tiếp -> Mục 3: Ích Sơn - Tiếp -> Hết mục 4: Thương - Còn lại: Hiệp.
3 | Thảo luận về nhiệm vụ | Cả nhóm | 5p | Không
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Ích Sơn | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Bá Hiệp | 2 | 1 | 1
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | 1 | 1 | 1
4 | Phạm Huyền Thương | 1 | 1 | 1
5 | Bùi Ngọc Sơn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 05052023
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 6 Thời gian – time: <khung giờ 22h:00 – 23h><ngày 05/05/23> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Vũ Thị Thanh Tâm Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Bá Hiệp | x
2 | Nguyễn Ích Sơn | x
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | x
4 | Phạm Huyền Thương | x
5 | Bùi Ngọc Sơn | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra tiến độ làm việc | Thanh Tâm | 10p | không quay video
2 | Thảo luận về việc chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm | Cả nhóm | 20p
3 | Chốt nhiệm vụ | Thanh Tâm | 4p | Làm trang SẢN PHẨM: Header, body (Hiệp, Ích Sơn, Ngọc Sơn) Footer(Tâm, Thương)
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Bá Hiệp | 2 | 1 | 1
2 | Nguyễn Ích Sơn | 1 | 1 | 1
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | 2 | 1 | 1
4 | Phạm Huyền Thương | 1 | 1 | 1
5 | Bùi Ngọc Sơn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 19052023
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 6 Thời gian – time: <khung giờ 22h:00 – 23h:15><ngày 19/05/23> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Ích Sơn Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Bá Hiệp | x
2 | Nguyễn Ích Sơn | x
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | x
4 | Phạm Huyền Thương | x
5 | Bùi Ngọc Sơn |  |  | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa nhiệm vụ của tuần trước | Cả nhóm | 26p
2 | Thảo luận về việc chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm | Cả nhóm | 20p
3 | Chốt nhiệm vụ | Nguyễn Ích Sơn | 13p | Trang SẢN PHẨM: Đầu đến phần đầu mô tả: Ích Sơn Phần mô tả: Ngọc Sơn Phần sản phẩm tương tự: Hiệp Trang DỰ ÁN: Chỉnh sửa lại cho đẹp: Ngọc Sơn Ghép ảnh: Thương Viết Báo cáo, biên bản, nhận xét: Tâm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Bá Hiệp | 1 | 1 | 2
2 | Nguyễn Ích Sơn | 1 | 1 | 2
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | 1 | 1 | 2
4 | Phạm Huyền Thương | 1 | 1 | 1
5 | Bùi Ngọc Sơn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 26052023
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 6 Thời gian – time: <khung giờ 23h:00 – 00h:><ngày 26/05/23> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Phạm Huyền Thương Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Ích Sơn | x
2 | Nguyễn Bá Hiệp | x
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | x
4 | Phạm Huyền Thương | x
5 | Bùi Ngọc Sơn | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Xem tiến độ làm việc tuần trước | Cả nhóm | 5p | không
2 | Thảo luận về việc hoàn thành các mục trong tuần tới | Cả nhóm | 9p | không
3 | Chốt nhiệm vụ | Phạm Huyền Thương | 2p | Các thành viên tiếp tục hoàn thành code và báo cáo
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
Không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Ích Sơn | 1 | 1 | 1
2 | Nguyễn Bá Hiệp | 1 | 1 | 1
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | 1 | 1 | 1
4 | Phạm Huyền Thương | 1 | 1 | 1
5 | Bùi Ngọc Sơn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1

## 02062023
Biên bản họp, làm việc nhóm Nhóm: 6 Thời gian – time: <khung giờ 22h35 – 23h15><ngày 02/06/23> Địa điểm – location: online Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Bùi Ngọc Sơn Thành viên tham dự - Participants:
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Bá Hiệp | x
2 | Nguyễn Ích Sơn |  |  | x
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | x
4 | Phạm Huyền Thương | x
5 | Bùi Ngọc Sơn | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa code | Hiệp | 15p
2 | Thảo luận để hiểu rõ hơn các phần code | Cả nhóm | 13p
3 | Làm báo cáo | Cả nhóm | 12p | Không có trong video
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | không
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | không
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
1 | Nguyễn Bá Hiệp | 1 | 1 | 2
2 | Nguyễn Ích Sơn | 1 | 1 | 1
3 | Vũ Thị Thanh Tâm | 1 | 1 | 2
4 | Phạm Huyền Thương | 1 | 1 | 1
5 | Bùi Ngọc Sơn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1