## Nhóm 9 L1
BIÊN BẢN CHECK CHÉO
Thời gian: 27/03/2023
Người thực hiện: Bá Hiệp (mục 1) Ích Sơn (mục 2 + 6) Thanh Tâm (mục 3) Huyền Thương (mục 4) Ngọc Sơn (mục 5)
STT | Nội dung | Kết quả
1 | Biên bản kickoff | Nên đưa link zalo vào biên bản Thời gian hoàn thành chính xác
2 | Biên bản họp nhóm | Đầy đủ thông tin.
3 | Video họp | Thời gian trong video minh chứng không khớp với thời gian đã khai báo trong biên bản họp. Video minh chứng quá ngắn, không đúng thời gian yêu cầu
4 | Check tài khoản github | Đã tạo được tài khoản github, đã đăng các mục thầy yêu cầu
5 | Check nội dung báo cáo | Bên trong nội dung báo cáo chưa có nội dung gì
6 | Phiếu học tập | Đã hoàn thành

## Nhóm 9 L2
BIÊN BẢN CHECK CHÉO
Thời gian: 03/04/2023 check Tuần (27/3 -> 2/4) Nhóm 9
Người thực hiện: Bá Hiệp, Ích Sơn, Thanh Tâm, Huyền Thương, Ngọc Sơn
STT | Nội dung | Kết quả
1 | Biên bản kickoff | Thông tin đầy đủ, thời gian hoàn thành chính xác
2 | Biên bản họp nhóm | Nhóm bạn có thêm phần kết quả đánh giá phản hồi của nhóm và khả năng tổ chức nhóm nhưng vẫn chưa điền nội dung bên trong. Những mục khác đã đầy đủ
3 | Video họp | Khớp với biên bản. Độ dài phù hợp
4 | Check tài khoản github | Đăng đầy đủ
5 | Check nội dung báo cáo | Bên trong nội dung báo cáo chưa có nội dung gì
6 | Phiếu học tập | Đã hoàn thành

## Nhóm 9 L3
BIÊN BẢN CHECK CHÉO
Thời gian: 10/04/2023 check Tuần (3/4 -> 9/4)
Người thực hiện: Bá Hiệp, Ích Sơn, Thanh Tâm, Huyền Thương, Ngọc Sơn
STT | Nội dung | Kết quả
1 | Biên bản kickoff | Thông tin đầy đủ, thời gian hoàn thành chính xác
2 | Biên bản họp nhóm | Nhóm bạn có thêm phần kết quả đánh giá phản hồi của nhóm và khả năng tổ chức nhóm nhưng vẫn chưa điền nội dung bên trong, phần đóng góp nhóm cũng chưa hoàn thành. Các biên bản nên ghi ngày họp để dễ quan sát.
3 | Video họp | Thời gian trong video minh chứng không khớp với thời gian đã khai báo trong biên bản họp
4 | Check tài khoản github | Đã tạo được tài khoản github, không cập nhật github thường xuyên
5 | Check nội dung báo cáo | Bên trong nội dung báo cáo chưa có nội dung gì
6 | Phiếu học tập | Đã hoàn thành

## Nhóm 9 L4
BIÊN BẢN CHECK CHÉO
Thời gian: 17/04/2023 check Tuần (10/4 -> 16/4)
Người thực hiện: Bá Hiệp, Ích Sơn, Thanh Tâm, Huyền Thương, Ngọc Sơn
STT | Nội dung | Kết quả
1 | Biên bản kickoff | Thông tin đầy đủ, thời gian hoàn thành chính xác
2 | Biên bản họp nhóm | Không có cuộc họp nào mới so với tuần trước
3 | Video họp | Không có cuộc họp nào mới so với tuần trước
4 | Check tài khoản github | Không cập nhật github thường xuyên.
5 | Check nội dung báo cáo | Bên trong nội dung báo cáo chưa có nội dung gì
6 | Phiếu học tập | Đã hoàn thành

## Nhóm 9 L5
BIÊN BẢN CHECK CHÉO
Thời gian: 24/04/2023 check Tuần (17/4 -> 24/4)
Người thực hiện: Bá Hiệp, Ích Sơn, Thanh Tâm, Huyền Thương, Ngọc Sơn
STT | Nội dung | Kết quả
1 | Biên bản kickoff | Thông tin đầy đủ, thời gian hoàn thành chính xác
2 | Biên bản họp nhóm | Nhóm bạn có thêm phần kết quả đánh giá phản hồi của nhóm và khả năng tổ chức nhóm nhưng vẫn chưa điền nội dung bên trong. Kế hoạch hành động (dòng 4) nếu điền xong nội dung rồi thì nên xóa những dòng trống tránh gây hiểu lầm là chưa làm xong. Chưa điền đóng góp ý kiến
3 | Video họp | Thời gian trong video minh chứng không khớp với chương trình họp trong biên bản họp (Video dài 37p nhưng trong biên bản tổng thời gian là 60p)
4 | Check tài khoản github | Không cập nhật github thường xuyên. Đã đăng biên bản họp lên google drive nhưng chưa đăng lên github
5 | Check nội dung báo cáo | Bên trong nội dung báo cáo chưa có nội dung gì
6 | Phiếu học tập | Đã hoàn thành

## Nhóm 9 L6
BIÊN BẢN CHECK CHÉO
Thời gian: 08/05/2023 check Tuần (1/5 -> 7/5)
Người thực hiện: Bá Hiệp, Ích Sơn, Thanh Tâm, Huyền Thương, Ngọc Sơn
STT | Nội dung | Kết quả
1 | Biên bản kickoff | Thông tin đầy đủ, thời gian hoàn thành chính xác
2 | Biên bản họp nhóm | Nhóm bạn có thêm phần kết quả đánh giá phản hồi của nhóm và khả năng tổ chức nhóm nhưng vẫn chưa điền nội dung bên trong. Chương trình họp (dòng 3, 4), Vấn đề và giải pháp (dòng 2,3), Kế hoạch hành động (dòng 3,4) nếu điền xong nội dung rồi thì nên xóa những dòng trống tránh gây hiểu lầm là chưa làm xong
3 | Video họp | Thời gian trong video minh chứng không khớp với thời gian đã khai báo trong biên bản họp (Video dài 37p nhưng trong biên bản tổng thời gian là 20p)
4 | Check tài khoản github | Không cập nhật github thường xuyên. Đã đăng biên bản họp lên google drive nhưng chưa đăng lên github
5 | Check nội dung báo cáo | Bên trong nội dung báo cáo chưa có nội dung gì
6 | Phiếu học tập | Đã hoàn thành

## Nhóm 9 L7
BIÊN BẢN CHECK CHÉO
Thời gian: 15/05/2023 check Tuần (8/5 -> 14/5)
Người thực hiện: Bá Hiệp, Ích Sơn, Thanh Tâm, Huyền Thương, Ngọc Sơn
STT | Nội dung | Kết quả
1 | Biên bản kickoff | Thông tin đầy đủ, thời gian hoàn thành chính xác
2 | Biên bản họp nhóm | Nhóm bạn có thêm phần kết quả đánh giá phản hồi của nhóm và khả năng tổ chức nhóm nhưng vẫn chưa điền nội dung bên trong. Chương trình họp (dòng 4), Vấn đề và giải pháp (dòng 2,3,4), Kế hoạch hành động (dòng 3,4) cũng chưa hoàn thành.
3 | Video họp | Thời gian trong video minh chứng không khớp với thời gian đã khai báo trong biên bản họp (Video dài 9p32 nhưng trong biên bản tổng thời gian là 15p)
4 | Check tài khoản github | Không cập nhật github thường xuyên. Đã đăng biên bản họp lên google drive nhưng chưa đăng lên github
5 | Check nội dung báo cáo | Bên trong nội dung báo cáo chưa có nội dung gì
6 | Phiếu học tập | Đã hoàn thành