## Buổi 1
Kế hoạch làm việc nhóm Nhóm: 6 Ngày bắt đầu – Start time: <12/03/2023> Ngày kế thúc – End date: <10/06/2023> Thành viên nhóm – Team members: 1. Nguyễn Bá Hiệp 2. Nguyễn Ích Sơn 3. Vũ Thị Thanh Tâm 4. Phạm Huyền Thương 5. Bùi Ngọc Sơn
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Phân công nhóm trưởng, phân chia chủ trì | 12.3.2023 | 12.3.2023 | 12.3.2023 | 12.3.2023 | Done | Cả nhóm | Cả nhóm thống nhất Nguyễn Bá Hiệp làm trưởng nhóm
2 | Xác định nội dung chủ đề | 12.3.2023 | 12.3.2023 | 12.3.2023 | 12.3.2023 | Done | Cả nhóm | Nhóm đã thống nhất được chủ đề trên zalo của nhóm
3 | Tham khảo các website | 12.3.2023 | 12.3.2023 | 14.3.2023 | 14.3.2023 | Done | Cả nhóm | Hoàn Thành
4 | Họp biên bản kickoff, lập google drive, tìm hiểu về báo cáo, các nhiệm vụ cần làm | 14.3.2023 | 14.3.2023 | 14.3.2023 | 14.3.2023 | Done | Cả nhóm | Đã hoàn thành biên bản kickoff, google drive và đăng lên github. Nhóm đã xác định được nhiệm vụ cần làm. Chủ trì cuộc họp: Nguyễn Bá Hiệp
5 | Tìm hiểu về ngôn ngữ HTML, CSS | 15.3.2023 | 15.3.2023 | 16.3.2023 | 16.3.2023 | Done | Cả nhóm
6 | Tìm hiểu và sử dụng github | 16.3.2023 | 16.3.2023 | 23.3.2023 | 23.3.2023 | Done | Cả nhóm | Các thành viên trong nhóm đã tìm hiểu về github đúng kế hoạch
7 | Họp nhóm check tiến độ | 24.3.2023 | 24.3.2023 | 24.3.2023 | 24.3.2023 | Done | Cả nhóm | Chủ trì cuộc họp: Nguyễn Bá Hiệp
8 | Đăng biên bản lên github | 25.3.2023 | 25.3.2023 | 25.3.2023 | 25.3.2023 | Done | Nguyễn Bá Hiệp
9 | Code Header and Footer | 25.3.2023 | 25.3.2023 | 30.3.2023 | 30.3.2023 | Done | Cả nhóm | Hoàn thành đúng hạn
10 | Làm báo cáo Chương 1 | 25.3.2023 | 25.3.2023 | 30.3.2023 | 30.3.2023 | Done | Cả nhóm
11 | Làm biên bản check chéo | 27.3.2023 | 27.3.2023 | 27.3.2023 | 27.3.2023 | Done | Cả nhóm | Hoàn thành đúng hạn
12 | Họp nhóm check tiến độ và chia nhiệm vụ cho các thành viên | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 31.3.2023 | Done | Cả nhóm | Chủ trì cuộc họp: Vũ Thị Thanh Tâm
13 | Đăng biên bản và code lên github | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 1.4.2023 | Done | Phạm Huyền Thương | Hoàn thành đúng hạn
14 | Tìm hiểu về bootstrap | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 6.4.2023 | 6.4.2023 | Done | Cả nhóm | Các thành viên trong nhóm đã tìm hiểu về bootstrap đúng kế hoạch
15 | Làm báo cáo Chương 2 | 1.4.2023 | 1.4.2023 | 20.4.2023 | 20.4.2023 | Done | Cả nhóm
16 | Làm biên bản check chéo | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 3.4.2023 | Done | Cả nhóm | Hoàn thành đúng hạn
17 | Họp nhóm check tiến độ và chia nhiệm vụ cho các thành viên | 7.4.2023 | 7.4.2023 | 7.4.2023 | 7.4.2023 | Done | Cả nhóm | Chủ trì cuộc họp: Nguyễn Ích Sơn
18 | Đăng biên bản và code lên github | 8.4.2023 | 8.4.2023 | 8.4.2023 | 8.4.2023 | Done | Vũ Thị Thanh Tâm | Hoàn thành đúng hạn
19 | Làm phần body ( bootstrap, chuyển slide, phần cuối web) | 8.4.2023 | 8.4.2023 | 13.4.2023 | 13.4.2023 | Done | Cả nhóm
20 | Làm biên bản check chéo | 10.4.2023 | 10.4.2023 | 10.4.2023 | 10.4.2023 | Done | Cả nhóm | Hoàn thành đúng hạn
21 | Họp nhóm check tiến độ và chia nhiệm vụ cho các thành viên | 14.4.2023 | 14.4.2023 | 14.4.2023 | 14.4.2023 | Done | Cả nhóm | Chủ trì cuộc họp: Phạm Huyền Thương
22 | Đăng biên bản và code lên github | 15.4.2023 | 15.4.2023 | 15.4.2023 | 15.4.2023 | Done | Nguyễn Ích Sơn | Hoàn thành đúng hạn
23 | Tìm tài liệu Tiếng Anh | 16.4.2023 | 16.4.2023 | 20.5.2023 | 20.5.2023 | Done | Cả nhóm | Mỗi thành viên sẽ tìm một tài liệu rồi thống nhất chọn ra tài liệu phù hợp nhất
24 | Làm biên bản check chéo | 17.4.2023 | 17.4.2023 | 17.4.2023 | 17.4.2023 | Done | Cả nhóm | Cả nhóm cùng nhau chấm nhóm 9
25 | Họp nhóm check tiến độ và chia nhiệm vụ cho các thành viên | 21.4.2023 | 21.4.2023 | 21.4.2023 | 21.4.2023 | Done | Cả nhóm | Chủ trì cuộc họp: Bùi Ngọc Sơn
26 | Làm biên bản và đăng biên bản lên github | 22.4.2023 | 22.4.2023 | 22.4.2023 | 22.4.2023 | Done | Bùi Ngọc Sơn | Hoàn thành đúng hạn
27 | Code Website | 22.4.2023 | 22.4.2023 | 28.4.2023 | 28.4.2023 | Done | Cả nhóm
28 | Làm biên bản check chéo | 24.4.2023 | 24.4.2023 | 24.4.2023 | 24.4.2023 | Done | Cả nhóm | Cả nhóm cùng nhau chấm nhóm 9
29 | Họp nhóm check tiến độ và chia nhiệm vụ cho các thành viên | 05.5.2023 | 05.5.2023 | 05.5.2023 | 05.5.2023 | Done | Cả nhóm | Chủ trì cuộc họp: Vũ Thị Thanh Tâm
30 | Làm báo cáo Chương 3 | 6.5.2023 | 6.5.2023 | 20.5.2023 | 20.5.2023 | Done | Cả nhóm
31 | Làm biên bản và đăng biên bản lên github | 6.5.2023 | 6.5.2023 | 6.5.2023 | 6.5.2023 | Done | Phạm Huyền Thương | Hoàn thành đúng hạn
32 | Code Website | 6.5.2023 | 6.5.2023 | 12.5.2023 | 12.5.2023 | Done | Cả nhóm
33 | Làm biên bản check chéo | 8.5.2023 | 8.5.2023 | 8.5.2023 | 8.5.2023 | Done | Cả nhóm | Cả nhóm cùng nhau chấm nhóm 9
34 | Họp nhóm check tiến độ và chia nhiệm vụ cho các thành viên | 19.5.2023 | 19.5.2023 | 19.5.2023 | 19.5.2023 | Done | Cả nhóm | Chủ trì cuộc họp: Nguyễn Ích Sơn
35 | Làm biên bản và đăng biên bản lên github | 20.5.2023 | 20.5.2023 | 20.5.2023 | 20.5.2023 | Done | Vũ Thị Thanh Tâm | Hoàn thành đúng hạn
36 | Code Website | 20.5.2023 | 20.5.2023 | 26.5.2023 | 26.5.2023 | Done | Cả nhóm
37 | Hoàn thiện lại Báo Cáo | 21.5.2023 | 21.5.2023 | 2.6.2023 | 2.6.2023 | Done | Cả nhóm
38 | Làm biên bản check chéo | 22.5.2023 | 22.5.2023 | 22.5.2023 | 22.5.2023 | Done | Cả nhóm | Cả nhóm cùng nhau chấm nhóm 9
39 | Họp nhóm check tiến độ và chia nhiệm vụ cho các thành viên | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 26.5.2023 | Done | Cả nhóm | Chủ trì cuộc họp: Phạm Huyền Thương
40 | Thống nhất tài liệu Tiếng Anh | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 26.5.2023 | Done | Cả nhóm
41 | Làm biên bản và đăng biên bản lên github | 27.5.2023 | 27.5.2023 | 27.5.2023 | 27.5.2023 | Done
42 | Code Website | 27.5.2023 | 27.5.2023 | 2.6.2023 | 2.6.2023 | Done | Cả nhóm
43 | Làm biên bản check chéo | 29.5.2023 | 29.5.2023 | 29.5.2023 | 29.5.2023 | Done | Cả nhóm | Cả nhóm cùng nhau chấm nhóm 9
44 | Họp nhóm check tiến độ và chia nhiệm vụ cho các thành viên | 2.6.2023 | 2.6.2023 | 2.6.2023 | 2.6.2023 | Done | Cả nhóm | Chủ trì cuộc họp: Bùi Ngọc Sơn
45 | Làm biên bản và đăng biên bản lên github | 3.6.2023 | 3.6.2023 | 3.6.2023 | 3.6.2023 | Done
46 | Code Website | 3.6.2023 | 3.6.2023 | 9.6.2023 | 9.6.2023 | Done | Cả nhóm
47 | Làm biên bản check chéo | 5.6.2023 | 5.6.2023 | 5.6.2023 | 5.6.2023 | Done | Cả nhóm | Cả nhóm cùng nhau chấm nhóm 9
48 | Họp Tổng kết | 9.6.2023 | 9.6.2023 | 9.6.2023 | 9.6.2023 | Done | Cả nhóm
49 | Check lại tất cả các BTL | 10.6.2023 | 10.6.2023 | 10.6.2023 | 10.6.2023 | Done | Cả nhóm